附件1

元宝山区全面推进企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“高效办成一件事”

工作实施方案

按照赤峰市市场监管局等九部门印发的《赤峰市全面推进企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“高效办成一件事”工作实施方案》（赤市监政字〔2024〕57号）的工作部署，为统筹推进企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“高效办成一件事”改革，全面提升行政审批效能，结合实际，制定本工作方案。

一、工作目标

2024年3月底之前，深入推进企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”改革，编制统一办事指南，优化线下“一窗通办”，提供“全程帮办代办”服务。2024年6月底之前，加快推进线上“一网通办”“跨省通办”“全区通办”“市域通办”“一次办结”服务维度。2025年，“高效办成一件事”改革取得实效，服务效能全面提升，企业群众办事的便捷度、体验度和满意度大幅度提高。

二、工作举措

（一）编制统一办事指南。梳理编制企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”办事指南。各责任部门要按照工作职责，梳理企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、办结时限、办理结果等要素，经审核后，编制形成统一的企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”办事指南，提供主题式、套餐式服务，实现“指南在手、办事无忧”。（区市场监管局牵头，区直各责任部门配合，完成时限：2024年4月底之前）

（二）优化综合窗口设置。按照企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”业务流程，优化综合窗口设置，在区政务服务中心设置企业服务专区，推进企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”综合窗口建设，实行“窗口综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，推进企业群众“进一扇门、办成所有事”。（区市场监管局牵头，区直各责任部门配合，完成时限：2024年4月底之前）

（三）优化审批流程。围绕业务流程、办理条件、申报方式、受理方式、联办方式、出件方式，精简整合审批流程，压缩办事时限，推行一厅通办、一人通办，推动准入准营同步提速，实现服务程序最简、时限最短、体验最优。（区市场监管局牵头，区直各责任部门配合，完成时限：2024年4月底之前）

（四）加快“全程网办”建设。依托内蒙古政务服务平台设立“高效办成一件事”专栏，通过升级改造企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”受理模块，提供“网上受理、网上审核、网上决定、网上办结”等全流程全环节网上服务，推进线上线下同事同标，实现“一端受理、同步审批”服务。（区市场监管局牵头，区直各责任部门配合，完成时限：2024年6月底之前）

（五）实行现场核查“合并办”。对涉及现场核查审批事项，采取部门联合评审、联合勘验、联合验收等同步审批方式，推动申请、受理、审批“三统一”审批模式，实现办理事项“无差别受理、同标准办理、同质量服务”。（区市场监管局牵头，区直各责任部门配合，完成时限：2024年11月底前取得阶段性成效）

（六）推进容缺事项“承诺办”。以审批部门清楚告知、企业群众诚信守诺为基础，根据企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”事项实施难度、风险可控程度、服务对象信用状况等情况，采用申请材料后补或免交、实质审查后置或豁免等方式，通过签订告知承诺书，明确办理条件，约定责任义务，推行“告知承诺+容缺办理”审批服务模式，加快手续办理。（区市场监管局牵头，区直各责任部门配合，完成时限：2024年11月底前取得阶段性成效）

（七）推进异地事项“跨域办”。依托内蒙古自治区政务服务平台“跨省通办”业务支撑系统，建立收件、办理两地窗口协同联动工作机制，推动数据跨域共享、系统无缝衔接，做到就近办、异地办，实现异地事项一站式网上办理。（区市场监管局牵头，区直各责任部门配合，完成时限：2024年11月底前取得阶段性成效）

（八）实行申请材料“免证办”。制定办事“免证办”事项清单，通过数据共享、证照互认、远程核验、告知承诺、容缺受理等方式，对企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”部门核发的材料免于提交，能够提供电子证照的免于提交实体证照，实现企业群众办事“免证办”。（区市场监管局牵头，区直各责任部门配合，完成时限：2024年11月底前取得阶段性成效）

（九）提供“全程帮办”服务。建立健全帮办代办机制，主动为办事企业提供服务。指定一名专职人员做好帮办代办，帮助企业群众熟悉审批流程、准备申报材料。推行“服务走在审批前”，通过靠前辅导，定制一对一审批服务，提供个性化批前服务。实行“现场代办”“上门代办”“线上代办”“专区代办”，实现企业群众“省心办”。（区市场监管局牵头，区直各责任部门配合，完成时限：2024年11月底前取得阶段性成效）

三、工作组织

牵头部门为赤峰市元宝山区市场监管局，责任部门由赤峰市公安局元宝山区分局、中国人民银行元宝山区分行、国家税务总局元宝山区税务局、赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局、赤峰市元宝山区城市管理综合行政执法局、赤峰市元宝山区住房公积金中心、赤峰市元宝山区消防救援大队。为统筹协调推进全区“高效办成一件事”改革工作，成立全区企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”改革领导小组。

（一）领导小组

组  长：张学君  赤峰市元宝山区市场监管局局长

副组长：贾晓娟  赤峰市元宝山区市场监管局副局长

赵  程  赤峰市公安局元宝山区分局副局长

王一凡  国家税务总局元宝山区税务局副局长

张迎军  赤峰市元宝山区人力资源和社会保

障局副局长

杨  磊  赤峰市元宝山区城市管理综合行政

执法副局长

刘冬立  赤峰市元宝山区住房公积金中心副

主任

刘  伟  赤峰市元宝山区消防救援大队大队长

成  员：王赫勋 赤峰市元宝山区市场监管局企业登记注册股股长

田  婧  赤峰市公安局元宝山区分局政务服

务审批中心工作人员

张  丽  国家税务总局元宝山区税务局纳税

服务股股长

霍建刚  赤峰市元宝山区人力资源和社会保

障局就业促进股股长

刘文广  赤峰市元宝山区城市管理综合行政

执法局法制股股长

杨文宇  赤峰市元宝山区住房公积金中心信

贷股工作人员

李  喆  赤峰市元宝山区消防救援大队参谋

主要职责：按照国务院和自治区党委、人民政府决策部署以及区委、区政府工作要求，统筹推进全区企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”改革，强化工作调度，制定工作措施，及时研究解决存在问题，督促检查落实情况，完成区委、区政府交办的其他事项。

领导小组下设办公室：设在区市场监管局，承担领导小组日常工作。办公室主任由区市场监管局分管领导兼任，各责任单位股室负责人担任联络员。领导小组成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，报领导小组办公室备案。

四、工作要求

（一）加强组织保障。牵头部门要发挥牵头抓总作用，统筹推进企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”改革的调度、督促、通报等工作进展情况。各责任部门分管领导要亲自指导、协调和督促本业务的推进工作。各责任部门专班人员要细化工作举措，亲自抓落实，确保事有人管、责有人负，确保改革工作顺利开展。

（二）强化办事公开。各责任部门要将企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”《办事指南》，通过部门公开栏、门户网站、审批窗口公开许可名称、审批依据、审批条件、审批程序、审批期限、申报材料等办事内容，方便群众咨询和办事。

（三）跟进业务培训。各责任单位要主动争取上级部门的政策指导、业务培训和技术支持，组织审批人员业务培训，熟练掌握业务流程和工作要求，推进企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”改革工作见成效。

（四）加强宣传引导。各责任部门要通过部门政府网站及政务新媒体要做好企业信息变更、开办餐饮店、企业注销登记“一件事”有关政策的宣传解读，积极回应社会关切，提升社会知晓度、参与度和认可度。