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第一章 矿山基本情况

表1  矿山基本信息表

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司六家煤矿

	采矿权人
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
	负责人
	张杰

	采矿许可证号
	C1000002010091120076668
	发证机关
	中华人民共和国国土资源部

	有效期限
	2024年1月30日至2030年8月30日
	发证日期
	2011年12月3日

	矿区地址
	内蒙古赤峰市元宝山区

	经纬度坐标
	东经：119°17′34″-119 ゜ 20′08″；北纬42°03′19″-42°06′33″

	经济类型
	股份有限公司
	生产规模
	大型

	开采矿种
	煤
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	6.4463km2
	生产现状
	生产

	建矿时间
	2001年
	设计生产能力
	90万吨/年

	设计服务

年限
	17.9年
	实际生产能力
	180万吨/年

	剩余服务年限
	14.73
	开采深度
	530m至-50m标高

	矿区范围

拐点坐标
	国家大地 2000 直角坐标系（3°带）

编号

X

Y

编号

X

Y

1

4663168.694
40444653.194
6

4659785.631
40442770.107
2

4662363.678
40444375.177
7

4659497.631
40442107.087
3

4661648.659
40444428.171
8

4659620.636
40442013.085
4

4660953.643
40444328.160
9

4659998.644
40442113.093
A

4660068.627
40443763.135
10

4660283.647
40442448.104
a

4659874.557
40443768.322
11

4660615.655
40442513.110
b

4659874.688
40443818.612
12

4660973.662
40442673.118
c

4659773.257
40443818.612
13

4661773.684
40442468.122
d

4659773.547
40443744.982
14

4661700.680
40442713.128
B

4659683.617
40443738.130
15

4662223.691
40442863.138
C

4659643.616
40443803.131
16

4662278.696
40442633.132
D

4659488.612
40443793.130
17

4663833.734
40442633.150
E

4659513.615
40443588.124
18

4663398.715
40443413.165
F

4659998.626
40443613.130
19

4663643.719
40443583.172
5

4660166.634
40443319.125
标高：530m至-50m



	基金提取
	已计提4682.93万元
	基金使用
	已使用75.55万元

	矿山企业联系方式

	联系人
	姚勇华
	手机号
	13634761550

	通讯地址
	内蒙古赤峰市元宝山区
	邮 编
	024000

	固定电话
	0476-3323773
	E-mail
	ljmkdck@126.com


第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、方案编制概况

1、2009年10月内蒙古国地土地整理规划设计有限责任公司编制完成了《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿土地复垦报告书》。 

2、2013年12月内蒙古灵信房地产评估有限责任公司、赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制完成了《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（平庄能源股份有限公司）六家煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2010年1月-2014年8月）》（备案编号：赤国土环分治备字（2014）136 号）。

3、2017年2月内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制完成了《赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）六家煤矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》。

4、2018年10月中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司和河北地质大学编制完成了《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，方案适用年限为5年，即 2018年1月-2022年12月，方案编制基准年为2019年。

5、2020年编制完成了《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》。

6、2021年编制完成了《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。

7、2022年编制完成了《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司六家煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。

8、2023年北京岩土工程勘察院有限公司编制完成了《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司六家煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。备案号：赤矿治评字【2023】056号。方案适用年限为5年，即 2023年1月-2027年12月，方案编制基准期为2023年1月。

9、2024年编制完成了《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司六家煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书》。

二、治理方案规划的治理工程内容

1、《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（平庄能源股份有限公司）六家煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2010年1月-2014年8月）》治理内容：

根据本期矿山地质环境保护与治理恢复目标、任务，结合矿山开采实际，确定相应的矿山地质环境保护与恢复治理措施。本次不设计覆土和土地复垦工程内容，主要根据矿山开采情况对西二片北段复采区及土地已复垦区域新近出现的地裂缝进行简单（回填）整平。其中西二片北段复采区整平面积为56.91hm2，面积为 11.85hm2，整平厚度按0.3m计。整平工程量分别为：西二片北段复采区170730m3，土地已复垦区 35550m2。整平总工程量为206280m3。整平技术要求：利用推土机、平地机等整平，一区整平标高 523m，二区整平标高 513m，达到耕种目的。采空区监测和管护。

表2-1 一期矿山地质环境规划治理区及土地复垦范围拐点坐标表

	工程单元
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y
	治理面积（hm2）

	西二片北段
	1
	4661220.56
	442766.95
	4
	4662238.85
	4443424.55
	56.91

	
	2
	4661097.19
	443369.54
	5
	4661970.07
	443339.30
	

	
	3
	4662264.92
	443650.54
	6
	4662060.50
	443039.09
	

	二区
	1
	4660753.84
	443690.91
	6
	660324.85
	443905.91
	11.85

	
	2
	4660574.85
	443727.91
	7
	4660503.85
	444006.91
	

	
	3
	4660408.85
	443738.91
	8
	4660667.84
	443766.91
	

	
	4
	4660331.85
	443719.91
	9
	4660690.84
	443776.91
	

	
	5
	4660314.85
	443698.91
	　
	　
	　
	

	一区
	1
	4660816.84
	443677.91
	6
	4661037.84
	443531.92
	

	
	2
	4660796.84
	443685.91
	7
	4661036.84
	443466.92
	

	
	3
	4661005.84
	443799.91
	8
	4660827.84
	443484.92
	

	
	4
	4661022.84
	443773.91
	9
	4660788.84
	443519.92
	

	
	5
	4660971.84
	443515.92
	10
	4660883.84
	443558.92
	


2、《赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有 限公司）六家煤矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》治理内容：

根据矿山地质环境治理总体工作部署，制定本期治理工程年度实施计划，具体如下：

① 2014年8月1日-2015年7月31日，对本期预测地面塌陷影响区边界布设警示牌，对采空区、本期预测地面塌陷影响区内外地表布设监测点、基准点；对地裂缝区进行土方整平，外围布设警示牌，不宜耕种活动；对采空区、预测塌陷区地表变形进行监测，对地下水进行监测，对复垦场地进行管护，对地形地貌景观及土地复垦进行监测。工程量为土方整平20107m3，监测标桩25个，警示牌12块。地面塌陷、地下 水、地形地貌景观及土地复垦监测共12次。复垦场地管护3年6 次。 

② 2015年8月1日-2016年7月31日对塌陷坑利用排矸场2矸石进行回填，然后覆土、整平恢复耕地；对采空区、预测塌陷区地表变形进行监测，对地下水进行监测，对复垦场地 进行管护，对地形地貌景观及土地复垦进行监测。工程量为回填8212m3，覆土1675m3，土方整平1005m3。地面塌陷、地下水、地形地貌景观及土地复垦监测共12次。复垦场地管护3年6 次。 

③ 2016年8月1日-2017年7月31日对排矸场2矸石全部进行清运，然后覆土、整平、植树、种草；对采空区、预测塌陷区地表变形进行监测，对地下水进行监测，对地形地貌景观及土地复垦进行监测。工程量为石方清运42147m3，覆土2559m3，土方整平1535m3。地面塌陷、地下 水、地形地貌景观及土地复垦监测共12次。复垦场地管护3年6次。
表2-2二期矿山地质环境规划治理区及土地复垦范围拐点坐标表

	工程单元
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y
	治理面积（hm2）

	矸石场
	1
	4660069.00
	40443714.00
	4
	4659971.00
	40443687.00
	0.5118

	
	2
	4660022.00
	40443719.00
	5
	4660006.00
	40443662.00
	

	
	3
	4659969.00
	40443698.00
	6
	4660059.00
	40443663.00
	

	预测地面塌陷区
	1
	4661007.00
	40443811.00
	5
	4660792.00
	40444023.00
	38.3173

	
	2
	4660792.00
	40443728.00
	6
	4660524.00
	40443901.00
	

	
	3
	4660547.00
	40443615.00
	7
	4660299.00
	40443481.00
	

	
	4
	4661217.00
	40443924.00
	　
	　
	　
	


3、《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（2018 年1月-2022年12月》治理内容如下：

规划时限为22年（2018年1月-2039年12月）。确定近期治理规划时限为5年（2018 年1月-2022年12月），中期治理规划时限为11年（2023年1月-2034年12月），远期治理规划时限为5年（2035年1月-2039年12月）。近期治理内容：

① 2018年1月-2018年12月，布地面监测点地表埋设地面塌陷监测桩，进行地表变形监测；对地貌、土地资源进行监测；矿区内进行水质、水位、水量监测、水土环境污染监测。对现状形成的稳定塌陷坑、地裂缝进行表土剥离、裂缝充填、表土回覆。对2号排矸场边坡进行补种植被。考虑煤层开采后沉陷稳定所需时间，采空区治理先以变形监测为主。并做好前期治理区的补充治理和维护工作，使该矿矿山地质环境问题得到初步恢复。 

② 2019年1月-2019年12月，进行地表变形监测；对地貌、土地资源进行监测；矿区内进行水质、水位、 水量监测、水土环境污染监测、水土环境污染监测。对现状形成的稳定塌陷坑、地裂缝进行表土剥离、裂缝充填、表土回覆。1号排矸场边坡进行削坡分台阶，第一平台及边坡进行覆土、恢复植被。考虑煤层开采后沉陷稳定所需时间，采空区治理先以变形监测为主。并做好前期治理区的补充治理和维护工作，使该矿矿山地质环境问题得到初步恢复。

③ 2020年1月-2020年12月，进行地表变形监测；对地貌、土地资源进行监测；矿区内进行水质、水位、 水量监测、水土环境污染监测。对现状形成的稳定塌陷坑、地裂缝进行表土剥离、裂缝充填、表土回覆。对1和2号排矸场边坡补种植被进行管护。考虑煤层开采后沉陷稳定所需时间，采空区治理先以变形监测为主。并做好前期治理区的补充治理和维护工作，使该矿矿山地质环境问题得到初步恢复。 

④ 2021年1月-2021年12月，进行地表变形监测；对地貌、土地资源进行监测；矿区内进行水质、水位、水量监测。拟损毁南二稳定塌陷区及地裂缝区域采用煤矸石充填，表土剥离及表土回覆。对1和2号排矸场边坡补种植被进行管护。将南二采区的稳定塌陷区进行裂缝充填、平整土地、植被恢复。 

⑤ 2022年1月-2022年12月，进行地表变形监测；对地貌、土地资源进行监测；矿区内进行水质、水位、水量监测、水土环境污染监测。对拟损毁南二稳定塌陷区及地裂缝区域进行治理。将南二采区的稳定塌陷区进行裂缝充填、平整土地、植被恢复。

表2-3 内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案近期规划治理区及土地复垦范围拐点坐标表

	工程单元
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y
	治理面积（hm2）

	一区
	1
	4661038.00
	40443467.00
	6
	4660800.00
	40443686.00
	4.69

	
	2
	4661039.00
	40443531.00
	7
	4660884.00
	40443557.00
	

	
	3
	4660973.00
	40443515.00
	8
	4660791.00
	40443518.00
	

	
	4
	4660024.00
	40443771.00
	9
	4660830.00
	40443482.00
	

	
	5
	4661006.00
	40443797.00
	
	
	
	

	二区
	1
	4660752.00
	40443693.00
	5
	4660326.00
	40443902.00
	7.16

	
	2
	4660693.00
	40443773.00
	6
	4660315.00
	40443700.00
	

	
	3
	4660667.00
	40443766.00
	7
	4660411.00
	40443739.00
	

	
	4
	4660505.00
	40444006.00
	8
	4660575.00
	40443728.00
	

	西二片南段
	1
	4661037.00
	40442829.00
	4
	4660765.00
	40442976.00
	22.32

	
	2
	4661024.00
	40443359.00
	5
	4660427.00
	40442836.00
	

	
	3
	4660677.00
	40443248.00
	6
	4660519.00
	40442653.00
	

	南二片北段
	1
	4661315.00
	40443542.00
	3
	4660467.00
	40443617.00
	31.71

	
	2
	4661231.00
	40443956.00
	4
	4660666.00
	40443257.00
	

	南二片南段
	1
	4660542.00
	40443157.00
	4
	4660286.00
	40442801.00
	14.93

	
	2
	4660304.00
	40443322.00
	5
	4660517.00
	40443075.00
	

	
	3
	4660010.00
	40442925.00
	
	
	
	

	西二片北段
	1
	4662239.00
	40443424.00
	4
	4661223.00
	40442766.00
	56.91

	
	2
	4662263.00
	40443649.00
	5
	4662061.00
	40443038.00
	

	
	3
	4661099.00
	40443368.00
	6
	4661971.00
	40443339.00
	


4、《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

     矸石场2的治理，采取治理措施清运、覆土、平整、植树、种草等。对塌陷坑进行回填、覆土、整平、植树和种草；对地表裂缝区进行整平；塌陷区设置警示牌；预测地面塌陷区进行监测。

5、《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

对已治理矸石场1的植被恢复工作。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。

表2-4 2021年度矿山地质环境治理区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	4659765
	40443225
	4
	4659456
	40443151

	2
	4659543
	40443288
	5
	4659496
	40443092

	3
	4659461
	40443289
	6
	4659683
	40443109

	治理面积hm2
	7.11


6、《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

治理区为塌陷区和生态停车场，治理面积为31.05hm2。矿山地质环境监测区为整个矿区范围，监测面积为644.62hm2。对塌陷区采取治理措施为平整、夯实、防洪渠修理。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。生态停车场修建为碾压、铺砖和绿化。

《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

治理区为趋于稳定未治理的塌陷区，治理面积为31.05hm2。矿山地质环境监测区为整个矿区范围，监测面积为644.62hm2。对塌陷区采取治理措施为平整、夯实。对矿区进行地质环境监测和植被管护。

《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

治理区为趋于稳定未治理的塌陷区，治理面积为7.17hm2。矿山地质环境监测区为整个矿区范围，监测面积为644.62hm2。对塌陷区采取治理措施为平整、夯实。对矿区进行地质环境监测和植被管护。
三、矿山地质环境治理方案执行情况

2015年5月14日赤峰市国土资源局聘请有关专家组成验收组对内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿矿山地质环境分期治理工程（2011年8月1日-2014年7月31日）进行现场验收，认为分期治理工程基本完成了分期治理方案设计的工程内容，工程量基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。

2020年4月24日赤峰市自然资源局组织有关专家组成核查组对«2020年度矿山地质环境治理计划书»执行情况进行现场核查。经现场核查完成计划书设计治理工程量与治理工程效果，后期应继续对地表裂缝区新产生的裂缝及时进行治理，并做好治理单元的植被管护工作；继续按照要求实施地面塌陷监测工作。

2021年根据《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》设计完成矸石场1的治理工程。

2022年根据《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》，完成了对塌陷区平整、夯实、防洪渠修理工作，对矿区进行地质环境监测和植被管护，修建了生态停车场。

2023年根据《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司六家煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》，完成了对塌陷区平整、夯实、地面塌陷监测和植被管护。

2024年编制完成了《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司六家煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书》，完成了对塌陷区平整、夯实、地面塌陷监测和植被管护。
第三章 本年度矿山生产计划

2025年度矿山计划生产原煤180万吨，计划开采工作面为西二南四 6-4 综放工作面和东一北四 6-9 综放工作面。
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图3-1 采区划分图

第四章 矿山地质环境问题

一、矿山地质环境问题现状

根据现场调查，现状破坏矿山地质环境的单元主要为塌陷区、工业场地等损毁土地，共损毁土地面积123.87hm2。对矿山地质环境问题分别论述如下：

1、地质灾害现状
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照片4-1 现状存在的塌陷坑和地裂缝

依据前期矿山地质环境治理相关方案，并结合实地踏勘，确定现状塌陷土地损毁面积92.60hm2，主要表现为地面整体塌陷、地表裂缝等地质灾害。由于矿山后期复采，使得原以稳定的区域再度产生地表变形，已复垦的土地表面出现拉张裂缝、塌陷坑，造成重复破坏，不能达到相应复垦要求和使用。作为生产矿山，六家煤矿开采的煤层数量多，生产工艺上以复采为主，客观上导致地表变形（地面塌陷及伴生的地裂缝）的多发性及其不易稳定。为保证治理、复垦后的耕地的正常使用，矿山企业不得不再次投入治理资金（人力、物力）用于已治理、复垦后的耕地的修复。

目前南二采区与西二采区地表范围内塌陷趋于稳定，治理后未发现沉陷及伴生地裂缝，东一采区地表存在采空塌陷（沉陷）及伴生地裂缝的地质灾害，呈条带状或不规则状分布，地面塌陷幅度平均为 0.46m，最大塌陷幅度为1.50m，塌陷区伴生的拉张性地裂缝较明显，裂缝长3-30m，宽0.15-0.28m，裂缝两壁落差0.08-0.40m，可见深度 0.5-6m不等。现状地裂缝、陡坎都比较大，危害对象为地表建筑、农田、公共设施，现状评估其危害程度大，危险性大。综上所述，现状条件下东一采区范围内形成的地面塌陷（沉陷）及伴生地裂缝的地质灾害影响程度为严重，急需治理。现状已形成的塌陷区范围及已治理工程范围见下附图。
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图 4-1 现状塌陷区范围及已治理工程范围图

2、含水层破坏现状

通过矿山水源井监测，地下水位呈波动状态，未见持续下降趋势，现状情况下矿坑疏干对第四系孔隙水含水层影响较轻。矿山开采对基岩裂隙水进行疏干排水，水位降至工作面顶底板上下，矿井年平均涌水量为 2122.56m3/d，小于3000m3/d。矿山疏干排水造成开采区基岩裂隙水水位大幅下降，对矿区主要含水层第四系含水层影响较小，因此矿山疏干排水对松散岩类孔隙含水层影响较轻，对基岩裂隙水含水层影响较严重。

3、对地形地貌景观影响

1）地面塌陷区

现状采空区上部地面形成了采空塌陷及伴生地裂缝，地面塌陷区位于矿区南侧，即南二、西二、东一片采区范围内，近南北向展布。呈条带状或不规则状分布，地面塌陷幅度平均为0.46m，最大塌陷幅度为1.50m。 地裂缝形成过程中并未造成人员伤亡及机械损毁。现状条件下，地面塌陷区改变了原有的地形地貌景观，使连续分布的自然状态受到影响，现状评估其对地形地貌景观影响程度为较严重。

2）工业场地
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照片4-2 工业场地

工业场地分布在井田的东南部，总占地面积 31.27hm2，该区域包含了生产区、辅助厂区、材料储运区、风井区和场前区等工程单元。场地对原生地形地貌景观影响和破坏程度较严重。

4、土地资源影响现状

1）地面塌陷区

地面塌陷区损毁土地面积92.60hm2，损毁类型为塌陷，损毁土地类型为旱地和其他草地，其中损毁旱地大于2hm2，故对土地资源影响严重。

2）工业场地

工业场地损毁土地面积31.27hm2，损毁方式为占用，损毁土地类型为其他草地和采矿用地，其中损毁其他草地小于2hm2，故对土地资源影响较轻。

表4-1 矿山地质环境现状说明表

	单元名称
	面积hm2
	现状矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层影响
	地形地貌景观影响
	土地资源影响

	地面塌陷区
	92.60
	较严重
	较严重
	较严重
	严重

	工业场地
	31.27
	不发育
	-
	较严重
	较轻

	合计
	123.87
	-
	-
	-
	-


二、矿山地质环境问题预测

2025年度矿山计划生产原煤180万吨，计划开采工作面为西二南四 6-4 综放工作面和东一北四 6-9 综放工作面。开采可能引发地面塌陷地质灾害。

第五章 矿山地质环境防治工程

一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区的确定原则与依据：

1）根据矿山地质环境影响及土地利用现状调查和预测结果，确定本期治理区域、治理内容和治理工程量。

2）治理区的确定要与矿业生产相协调，要依据矿产资源开发利用说明书所确定的采矿活动进度，合理确定治理区；矿业生产中，要兼顾治理区矿山地质环境治理工程的实施，为矿山地质环境的恢复治理提供条件。

3）按照边开采边治理的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

4）坚持在保护中开发，在开发中保护的原则，对于矿山建设，按照相应的设计规范进行作业，在施工中不随意破坏土地，维护周围地形地貌景观，建设绿色矿山。特别在矿区地质环境治理中，结合矿区环境整治、提高资源综合利用、节能减排前提下开展治理，如减少矸石升井。

5）治理区域为现状存在的地面塌陷和沉陷地质灾害区域。
2、治理区的确定：

依据《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司六家煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（2023年1月-2027年12月）》开展治理，结合矿山生产对地质环境影响现状，确定2025年度治理区为采动影响的现状存在的地面塌陷区的严重区域，治理面积为13.77hm2，矿山地质环境监测区为整个矿区，监测面积为644.63hm2。

表5-1 2025年度矿山地质环境治理区拐点坐标（2000国家大地坐标系）
	编号
	X
	Y

	1
	4661691.547
	40444067.846

	2
	4661835.634
	40444371.093

	3
	4661777.309
	40444383.384

	4
	4661702.301
	40444388.369

	5
	4661612.301
	40444381.904

	6
	4661462.301
	40444359.215

	7
	4661253.968
	40444317.567

	8
	4661189.210
	40444296.501

	9
	4661133.968
	40444268.550

	10
	4661083.714
	40444229.511
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图5-1 2025年度治理区域影像图
地质环境治理工程
地面塌陷区治理工程
由于采矿塌陷是一个动态的、不规律的活动，生产期间，要做好动态监测，做到边破坏边复垦。本次治理可视地表塌陷情况而定。塌陷区范围内为耕地，区域内土层较厚厚度2-3m，为了有效的恢复耕地和不影响耕地耕作，对现状地面塌陷区内地裂缝进行进行挖高填低。地裂缝宽度0.1-0.2m，为了恢复损毁区域对其出现地裂缝区域进行裂缝回填，填土后进行平整。

1、平整

土地平整面积为13.77hm2，最后满足耕作条件，地形坡度小于5°，平整工程量为16843m³。
2、地裂缝回填
对地裂缝区域进行回填，回填工程量为15000m³。耕地完成治理后交当地原使用权农民继续耕种。

表5-2 塌陷区治理工程量统计表
	治理单元
	面积（hm2）
	治理措施

	
	
	土方平整（m³）
	塌陷坑裂缝回填（m³）

	地面塌陷区
	13.77
	16843
	15000


三、矿山地质环境管护工程

对上年度完成的植被恢复工程进行管护。
1、植被恢复效果监测

植被恢复效果监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植被恢复质量，拟采用随机调查样方的方法对植被恢复效果进行监测，主要监测成活率等参数。

在进行样方调查时，应对植被恢复生长情况作出评价，包括长势、郁闭度、成活率、有无病虫害等。

2、补苗及灌溉

对新种植的植被，做好种植后期的管护和监测，由矿部因地制宜，进行定期补植，旱季无雨时节要进行必要的灌溉，增加植被成活率。
四、矿山地质环境监测工程

1、地面塌陷监测点布设：

预测地面塌陷范围内外适当 250m 距离呈网格状设立7个监测点、2个基点；采空区内外适当400-900m呈网格状设立 36个监测点、6个基点。共布设42个监测点、6个基点，每个监测点、基点处埋设1个监测标桩，基准点与监测点之间通视情况要保持较好。

监测方法：

根据矿山实际生产情况，在地面塌陷区内视野开阔处、开采影响对象附近设置固定监测桩，定期采用全站仪、GPS 等测量工具对设置的固定监测桩进行观测，对各测点在不同时期内空间位置变化、地表移动以及出现的裂缝等 情况准确记录，监测记录上体现监测时间、监测人员，监测点的变化情况。

表5-3 监测点坐标

	监测点编号
	X
	Y
	监测点编号
	X
	Y

	JC1
	4659586.225 
	40442076.224 
	JC2
	4659975.144 
	40442438.536 

	JC3
	4660328.114 
	40442960.675 
	JC4
	4660296.913 
	40443520.362 

	JC5
	4660524.654 
	40443900.703 
	JC6
	4660733.964 
	40444065.394 

	JC7
	4660735.188 
	40443654.567 
	JC8
	4660692.137 
	40443279.167 

	JC9
	4660882.982 
	40442658.504 
	JC10
	4660578.209 
	40442200.953 

	JC11
	4661581.651 
	40442590.960 
	JC12
	4661407.916 
	40442885.120 

	JC13
	4661520.668 
	40443090.074 
	JC14
	4661274.724 
	40443258.345 

	JC15
	4661061.570 
	40443491.136 
	JC16
	4661174.794 
	40443932.043 

	JC17
	4661473.372 
	40443427.086 
	JC18
	4661601.260 
	40443890.422 

	JC19
	4661807.070 
	40444090.795 
	JC20
	4661982.325 
	40444134.967 

	JC21
	4661870.613 
	40443777.065 
	JC22
	4662233.421 
	40443591.410 

	JC23
	4661941.507 
	40443367.697 
	JC24
	4661893.310 
	40442932.231 

	JC25
	4661948.973 
	40442828.646 
	JC26
	4662217.672 
	40442458.341 

	JC27
	4662524.302 
	40443066.000 
	JC28
	4662976.791 
	40442644.962 

	JC29
	4663418.451 
	40442732.401 
	JC30
	4663051.762 
	40443276.162 

	JC31
	4663557.953 
	40443167.961 
	JC32
	4663649.460 
	40443646.602 

	JC33
	4663077.851 
	40443890.562 
	JC34
	4662903.379 
	40444071.584 

	JC35
	4662672.740 
	40444178.473 
	JC36
	4662357.971 
	40444287.821 

	JC37
	4662207.822 
	40444436.651 
	JC38
	4662008.471 
	40444435.383 

	JC39
	4661642.933 
	40444433.988 
	JC40
	4661429.820 
	40444558.381 

	JC41
	4661216.732 
	40444313.183 
	JC42
	4660997.443 
	40444375.651 


监测频率：

正常情况下每月监测 2 次；在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。
监测时间：
2025年度年1月1日～2025年12月31日。

五、结合绿色矿山建设完善前期矿山地质环境治理

本年度设计完成塌陷区的治理工作，以及2024年度治理工程管护工作，以及整个塌陷区监测工程。在今后完善前期完成的矿山地质环境治理工程，同时结合绿色矿山建设开展矿山地质环境治理。
第六章 经费估算

根据矿山实际，2025年度计划投入矿山地质环境治理费用72.29万元。见表6-1。
表6-1 2025年度塌陷区治理工程投资估算总表

	六家煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	序号
	工程或费用名称
	估算金额
	各项费用占总费用的比例（％）

	
	
	元
	万元
	

	1
	工程施工费
	601926.6
	60.19
	 78.19

	2
	其他费用
	70667.43
	7.07
	15.33

	3
	不可预见费
	20177.82
	2.02
	2.81

	4
	监测管护费
	30096.33
	3.01 
	3.67

	5
	总计
	722868.18
	72.29
	100.00 


表6-2 工程经费概算总表

	六家煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	序号
	单项名称
	预算金额
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	
	元
	万元
	

	1
	土方工程
	601926.60
	60.19
	100.00 

	2
	石方工程
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3
	砌体工程
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	4
	混凝土工程
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	5
	植被工程
	0.00 
	0.00 
	0.00

	6
	辅助工程
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	总计
	601926.60
	60.19
	100.00 


表6-3 工程施工费预算表

	六家煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	序号
	定额编号
	项目名称

	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	（2）
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	土方工程
	67.51

	1
	10248
	塌陷坑裂缝回填
	100m3
	150
	2976.73
	44.65

	2
	10223
	土地平整
	100m3
	168.43
	922.74
	15.54

	总计
	60.19


表6-4 其它费用表

	六家煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	前期工作费
	
	3.11
	26.35

	(1)
	项目勘测与设计费
	工程施工费×7.5/180
	2.51
	21.25

	(2)
	项目招标代理费
	工程施工费×1%
	0.60
	5.10

	2
	工程监理费
	工程施工费×4/180
	1.34
	11.33

	3
	竣工验收费
	
	1.62
	13.77

	(1)
	工程验收费
	工程施工费×1.7%
	1.02
	8.67

	(2)
	项目决算编制与审计费
	工程施工费×1.0%
	0.60
	5.10

	4
	项目管理费
	(工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费)×1.5%
	0.99
	8.42

	
	总计
	
	7.07
	100.00 


表6-5 不可预见费预算表

	六家煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	其它费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	不可预见费
	60.19
	 7.06
	 67.25
	3.00 
	2.02


表6-6 监测与管护费预算表

	六家煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	项目
	工程施工费（元）
	费率（%）
	监测费

	
	
	
	（元）
	（万元）

	监测
	按《内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》年度监测费
	30096.33
	3.01

	合计
	30096.33
	3.01


表6-7 人工单价计算表

	甲类工：（二类地区）
	

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1441×12÷（250-10）
	72.050 

	2
	辅助工资
	8.076 
	8.076 

	(1)
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.057 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.2
	0.800 

	(3)
	节日加班津贴
	72.05×（3-1）×11÷250×0.35
	2.219 

	3 
	工资附加费
	
	14.023 

	(1)
	职工福利基金
	（72.05+8.076）×14%
	11.218 

	(2)
	工会经费
	（72.05+8.076）×2%
	1.603 

	(3)
	工伤保险费
	（72.05+8.076）×1.5%
	1.202 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	94.15 

	乙类工：（二类地区）

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1100×12÷（250-10）
	55.000 

	2
	辅助工资
	3.82 
	3.816 

	(1)
	施工津贴
	2.0×365×0.95÷（250-10）
	2.890 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.05
	0.200 

	(3)
	节日加班津贴
	55×（3-1）×11÷250×0.35
	0.726 

	3 
	工资附加费
	
	10.292 

	(1)
	职工福利基金
	（55+8.076）×14%
	8.234 

	(2)
	工会经费
	（55+8.076）×2%
	1.176 

	(3)
	工伤保险费
	（55+8.076）×1.5%
	0.882 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	69.11 


表6-8 定额单价表

	塌陷坑裂缝回填

	定额编号：
	10248
	
	
	单位：100m3

	工作内容：塌陷坑裂缝回填

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	一
	直接费
	
	
	
	1865.17 

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	1786.56 

	1
	人工费
	
	
	
	87.23 

	
	甲类工
	工日
	0.10 
	94.15
	9.42 

	
	乙类工
	工日
	1.10 
	69.11
	76.02 

	
	其他费用
	%
	2.10 
	85.44
	1.79 

	2
	机械费
	
	
	
	1699.33  

	
	装载机2m3
	台班
	0.48 
	914.68 
	439.05 

	
	推土机74kw
	台班
	0.22 
	643.29 
	141.52 

	
	自卸汽车15t
	台班
	1.36 
	795.72 
	1082.18 

	
	其他费用
	%
	2.20 
	1662.75 
	36.58 

	(二)
	措施费
	%
	4.40 
	1786.56 
	78.61 

	二
	间接费
	%
	6.00 
	1865.17 
	111.91 

	三
	利润
	%
	3.00 
	1977.08 
	59.31 

	四
	材料价差
	
	
	
	771.85  

	
	柴油
	kg
	146.74 
	5.26
	771.85 

	五
	税金
	%
	6.00 
	2808.24 
	168.49 

	
	合计
	元
	
	
	2976.73  

	土方平整

	定额编号：
	10223
	
	
	单位：100m2

	工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回 

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	一
	直接费
	
	
	
	786.13

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	775.13

	1
	人工费
	
	
	
	20.73

	
	甲类工
	工日
	
	
	

	
	乙类工
	工日
	0.30 
	69.11
	20.73 

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	716.37

	
	推土机 74kw
	台班
	0.42
	1705.65
	716.37

	4
	其他费用
	%
	5.00 
	760.56
	38.03

	(二)
	措施费
	%
	3.60 
	305.46 
	11.00

	二
	间接费
	%
	5.00 
	316.46
	15.82

	三
	利润
	%
	3.00 
	332.28
	9.97 

	四
	材料价差
	
	
	
	98.87

	
	柴油
	kg
	23.1
	4.28
	98.87

	五
	税金
	%
	3.28 
	372.51 
	12.22 

	
	合计
	元
	
	
	922.74


第七章 保障措施

按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”原则，明确本次年度矿山地质环境治理计划书实施的组织机构及职责，具体如下： 

一、建立健全组织机构及管理制度 

建立以矿山主要领导为组长的治理恢复领导小组，由总工程师专门分管治理工作，责任到人。制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把治理恢复工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解矿山地质环境治理和绿色矿山建设的重要性，确保治理效果。 

二、矿山地质环境治理基金制度 

为保证这些治理工作能落到实处，矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。

第八章 结论

1、2025年度六家煤矿矿山地质环境治理拟治理区为趋于稳定未治理的塌陷区，治理面积为13.77hm2。矿山地质环境监测区为整个矿区范围，监测面积为644.63hm2。
本年度计划对塌陷区采取治理措施为土地平整、塌陷坑裂隙回填。对矿区进行地质环境监测和植被管护。

本年度计划塌陷区完成土地平整工程量16843m3，塌陷裂隙回填工程量15000m3。
4、本年度矿山地质环境治理估算费用为72.29万元。

5、矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。
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